## Backlog
SUBDIVIDIR | FIBONACI | Prioridade | Area/Aplicação | UC | User Story ID | Title | Sprint | Critérios de Aceitação / Observações | ASSIGNADO
| 5 | 1 | 0 - Geral | - | 1004 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida uma linguagem/gramática de suporte geral ao sistema para expressar, entre outras coisas, validações de formulários e atividades automáticas. | C | Pode ser uma ou mais linguagens de suporte a todo o sistema. Caso seja mais do que uma, pretende-se que haja coerência/consistência sintática e semântica entre as linguagens. Neste sprint apenas é requerida a validação sintática e semântica das expressões suportadas pela linguagem. | LUIS
SIM | 5 | 1 | 0 - Geral | 4.3.3a | 1005 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida a componente representativa de uma tarefa manual dedicada à apresentação e recolha de informação a/de um utilizador no âmbito de um pedido e que a mesma seja adicionada à biblioteca de atividades típicas do sistema para, dessa forma, poder ser usada na definição de fluxos de atividades. | C |  | SERGIO/TIAGO
SIM | 8 | 1 | 0 - Geral | 4.3.3b | 1006 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida a componente representativa de uma tarefa automática dedicada à execução de um script no âmbito de um pedido e que a mesma seja adicionada à biblioteca de atividades típicas do sistema para, dessa forma, poder ser usada na definição de fluxos de atividades. | C |  | FAUSTO/JOAO
| 3 | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.7 | 2003 | Como GSH, eu pretendo continuar/completar a especificação em curso de um serviço . | C | O serviço só deve ficar disponivel para solicitação quando a sua especificação ficar completa e válida. Adição de fluxos de atividade e validações dos formulários. Deve ser utilizada a linguagem/gramática desenvolvida pela equipa. | FAUSTO
| 2 | 1 | 2 - Portal | 4.2.2 | 3002 | Como utilizador, eu pretendo solicitar um serviço do catálogo de serviços que me é disponibilizado. | C |  | LUIS
| 5 | 1 | 2 - Portal | 4.2.8 | 3011 | Como utilizador, eu pretendo que após me autenticar me seja apresentado o meu dashboard web e que este se mantenha atualizado (automaticamente). | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Pretende-se que o dashboard seja apresentado numa página web disponibilizada por um servidor HTTP existente na aplicação "Portal" e esteja apenas disponível para o localhost. A página web do dashboard é mantida atualizada sem recarregar. | TIAGO/JOAO
| 5 | 1 | 2 - Portal | 4.2.6a | 3021 | Como utilizador, eu pretendo consultar as tarefas pendentes que me estão assignadas. | C | Filtrar/Ordenar | SERGIO
| 2 | 3 | 2 - Portal | 4.2.6b-7 | 3022 | Como utilizador, eu pretendo consultar as tarefas pendentes que eu posso reivindicar para mim e, caso o deseje, concretize essa reivindicação. | C |  | JOAO
SIM | 13 | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.1-2 | 4001 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido no Motor de Fluxo de Atividade o mecanismo de gestão/controlo/avanço do fluxo de atividades de um dado pedido. | C | No caso do Motor de Fluxo de Atividade encontrar uma atividade automática, este deve solicitar e monitorizar a sua execução no Executor de Tarefas Automáticas. Para tal, deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). | FAUSTO/TIAGO
SIM | 13 | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.4 | 4002 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que o Motor de Fluxo de Atividades disponibilize, a pedido, os dados necessários às aplicações "Serviços e RH" e "Portal dos Utilizadores". | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Deve ser suportado o processamento simultaneo de pedidos. Sugere-se que desde já seja considerada a adoção de mecanismos concorrente (e.g. threads) e partilha de estado entre esses mecanismos. Neste sprint, para efeitos de demonstração, é aceitável que o processamento associado a algumas destas comunicações seja apenas simulado (mock). | LUIS/JOAO
| 8 | 1 | 4 - Executor de Tarefas Automáticas | 4.3.2 | 5001 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido o Executor de Tarefas Automáticas. | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Deve ser suportado o processamento simultaneo de pedidos para execução de tarefas automáticas. Neste sprint, para efeitos de demonstração, é aceitável que a execução das tarefas automáticas seja apenas simulada (mock). | FAUSTO
| 1 | 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6-7 | 2104 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa a serviços completamente especificados. | C | Bootstrap. (Continuação/conclusão do bootstrap de serviços realizado no sprint anterior). | SERGIO
| 8 | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.10e | 2011 | Como GSH, eu pretendo conhecer o estado atual do motor de fluxos de atividades e que este se mantenha atualizado (automaticamente). | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Pretende-se que o estado seja apresentado numa página web disponibilizada por um servidor HTTP existente na aplicação "Serviços e RH" e esteja apenas disponível para o localhost. A página web é mantida atualizada sem recarregar. | LUIS
| 5 | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.9 | 2012 | Como GSH, eu pretendo atribuir o nivel de criticidade aplicado a um catálogo de serviços. | C | Deve contemplar os casos em que é necessário configurar objetivos/valores distintos dos definidos globalmente pela organização. | JOAO
| 1 | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.8-9 | 2105 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com (i) um conjunto de níveis de criticidade e respetivos objetivos aplicados pela organização e (ii) a atribuição de alguns desses níveis a catálogos de serviços. | C | Bootstrap. | SERGIO
Note on C1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quanto menor o número indicado, maior é a prioridade. Prioridade < 3 => Obrigatório. Prioridade = 3 => Obrigatório (em casos/grupos excepcionais pode ser apenas desejável) Prioridade > 3 => Desejável (em casos/grupos excepcionais pode ser obrigatório).

## Areas
Áreas
0 - Geral
1 - Serviços e RH
2 - Portal
3 - Motor de Fluxo de Atividades
4 - Executor de Tarefas Automáticas
5 - Outras

## Sheet1
1000
1001
1002
1003
1003
1004
1005
1006
2001
2002
2003
2010
2011
2012
2013
2014
2051
2052