## Backlog
ATRIBUIÇÃO | Prioridade | Area/Aplicação | UC | User Story ID | Title | Sprint | Critérios de Aceitação / Observações
LUÍS/FAUSTO - S | 1 | 0 - Geral | - | 1007 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que o sistema seja capaz de executar/interpretar os scripts especificados na linguagem/gramática anteriormente desenvolvida. | D | Completa a US1004 no sentido em que para além da validação sintática e semântica das expressões suportadas pela linguagem é requerida a sua execução/interpretação.
FEITO/POREM REFINAR | 1 | 2 - Portal | 4.2.2 | 3003 | Como utilizador, eu pretendo solicitar um serviço do catálogo de serviços que me é disponibilizado. | D | O objetivo é refinar a US 3002 do sprint anterior. As expressões da linguagem/gramática desenvolvida devem ser executadas/interpretadas (e.g. validação do formulário associado).
JOÃO | 3 | 2 - Portal | 4.2.5 | 3023 | Como utilizador, eu pretendo realizar uma tarefa que tenho como pendente. | D | As expressões da linguagem/gramática desenvolvida devem ser executadas/interpretadas (e.g. validação do formulário associado).
TIAGO | 3 | 2 - Portal | 4.2.3 | 3031 | Como utilizador, eu pretendo consultar os meus pedidos (em curso ou o histórico) e respetivos detalhes/estado. | D | Separados entre (i) em curso e (ii) histório. Devem estar ordenados dos mais recentes para os mais antigos.
TODOS | 1 | 2 - Portal | - | 3101 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que as comunicações realizadas através do protocolo SDP2021 estejam protegidas. | D | Aplicar SSL/TLS com autenticação mútua baseada em certificados de chave pública.
FAUSTO | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.1 | 4003 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa conclua o desenvolvimento do motor de fluxos de atividades tornando-o bastante robusto. | D | Refinar US 4001 e US 4002.
TODOS | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | - | 4051 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que as comunicações realizadas como aplicação servidora através do protocolo SDP2021 estejam protegidas. | D | Aplicar SSL/TLS com autenticação mútua baseada em certificados de chave pública.
TODOS | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | - | 4052 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que as comunicações realizadas como aplicação cliente através do protocolo SDP2021 estejam protegidas. | D | Aplicar SSL/TLS com autenticação mútua baseada em certificados de chave pública.
LUÍS/FAUSTO - S | 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.2 | 4071 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido e integrado no Motor de Fluxos de Atividades algoritmos que distribuam a realização de tarefas automáticas pelas diversas instâncias do Executor de Tarefas Automáticas existentes na infraestrutura instalada. | D | Pretende-se que sejam desenvolvidos dois algoritmos distintos: 1 - baseado em First Came First Served (entre instâncias do Executor de Tarefas); e 2 - outro que tenha em consideração a disponibilidade das respetivas instâncias e a carga atual das mesmas. O algoritmo a ser adotado pelo sistema deve ser definido por configuração. Valorizar-se-á as equipas que apresentarem um estudo comparativo da adoção pelo sistema de um ou outro algoritmo (e.g. tempo médio despendido em diferentes cenários de carga do sistema).
TIAGO/JOÃO - S | 3 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.1 | 4072 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido e integrado no Motor de Fluxos de Atividades algoritmos que assignem automáticamente tarefas a colaboradores de forma a evitar que essas tarefas tenham que ser reivindicadas pelos mesmos. | D | Pretende-se que sejam desenvolvidos dois algoritmos distintos: 1 - baseado em First Came First Served (entre colaboradores de cada equipa); e 2 - outro que, no âmbito de cada equipa, considere a quantidade de tarefas pendentes dos colaboradores e o tempo médio de execução de cada uma das tarefas (pré-definido em cada tarefa). O uso ou não de um destes algoritmo e qual o algoritmo a usar deve ser configurável no sistema. Valorizar-se-á as equipas que apresentarem um estudo comparativo da adoção pelo sistema de um ou outro algoritmo (e.g. quantidade de tarefas/colaborador em diferentes cenários de carga do sistema).
TODOS | 1 | 4 - Executor de Tarefas Automáticas | - | 5002 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que as comunicações realizadas através do protocolo SDP2021 estejam protegidas. | D | Aplicar SSL/TLS com autenticação mútua baseada em certificados de chave pública.
FAUSTO | 1 | 4 - Executor de Tarefas Automáticas | 4.3.2 | 5003 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa conclua o desenvolvimento do Executor de Tarefas Automáticas tornando-o bastante robusto. | D | Refinar US 5001. As expressões da linguagem/gramática desenvolvida devem ser executadas/interpretadas (e.g. script de tarefa automática).
TODOS | 1 | 5 - Outras | - | 9002 | Como cliente do sistema, eu pretendo que a equipa (fornecedor de software) elabore uma apresentação focando os seguintes aspetos: (i) resultados atingidos; (ii) análise critica dos resultados e do trabalho em equipa adotando o formato SWOT; (iii) evidências da aplicação do processo de engenharia/desenvolvimento de software; (iv) cenário de deployment da solução; (v) qualidade do produto final; (vi) sugestões de melhoria; entre outros que considerem relevantes. Pretende-se ainda que cada aluno apresente uma autoavalição relativamente às suas competências técnicas e comportamentais antes e após a realização do projeto integrador. O resultado deve constar de uma tabela/gráfico onde constam todos os elementos do grupo. Sugere-se a adoção de uma escala de avaliação simples (e.g. muito fraco, fraco, razoável, bom, muito bom, excelente). | D | A apresentação pode ser elaborada no suporte digital que considerarem adequado (e.g. powerpoint) e seja entregavel. Esta apresentação deverá ser complementada com uma demonstração ao cliente do sistema em funcionamento.
LUIS | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.10d | 2013 | Como GSH, eu pretendo obter uma listagem sobre o (in)cumprimento do SLA das solicitações recebidas e já concluídas num determinado intervalo de tempo. | D
TODOS | 5 | 1 - Serviços e RH | - | 2102 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que as comunicações realizadas através do protocolo SDP2021 estejam protegidas. | D | Aplicar SSL/TLS com autenticação mútua baseada em certificados de chave pública.
TIAGO | 5 | 2 - Portal | 4.2.4 | 3051 | Como utilizador, eu pretendo transmitir o meu grau de satisfação sobre a resolução de um dado pedido por mim efetuado. | D
Note on B1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quanto menor o número indicado, maior é a prioridade. Prioridade < 3 => Obrigatório. Prioridade = 3 => Obrigatório (em casos/grupos excepcionais pode ser apenas desejável) Prioridade > 3 => Desejável (em casos/grupos excepcionais pode ser obrigatório).

## Areas
Áreas
0 - Geral
1 - Serviços e RH
2 - Portal
3 - Motor de Fluxo de Atividades
4 - Executor de Tarefas Automáticas
5 - Outras

## Sheet1
1000
1001
1002
1003
1003
1004
1005
1006
2001
2002
2003
2010
2011
2012
2013
2014
2051
2052
2053
2054
2101
2102
2103
2104
2105
3001
3002
3003
3011
3021
3022
3023
3031
3051
3101
4001
4002
4003
4051
4052
5001
5002
5003
9001
9002