## Backlog
Fibonacci | Assignado | Prioridade | Area/Aplicação | UC | User Story ID | Title | Sprint | Critérios de Aceitação / Observações
|  | 1 | 0 - Geral | - | 1003 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à configuração da estrutura do projeto para facilitar / acelerar o desenvolvimento das próximas user stories. | B | Por configuração, o sistema deve suportar que a persistência de dados seja feita em memória ou numa base de dados relacional (RDB). Deve possuir a capacidade de inicializar alguns dados.
1 | João Soares | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6 | 2001 | Como Gestor de Serviços de Help desk (GSH), eu pretendo criar um novo catálogo de serviços. | B | Inclui indicar o colaborador responsável. Inclui indicar os colaboradores a quem o serviço fica disponivel: uma ou mais equipas.
13 | Fausto Alves/Luís Neves | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.7 | 2002 | Como GSH, eu pretendo proceder à especificação de um novo serviço, devendo o sistema permitir que a mesma fique incompleta e seja, posteriomente, retomada. | B | O serviço só deve ficar disponivel para solicitação quando a sua especificação ficar completa e válida. Apenas informação base do serviço (código, descrição, catálogo onde será disponibilizado, formulários, requer feedback). Exemplo de tipos de dados a considerar nos formulários: Inteiro, String, Bool, Data, Ficheiro, ListaDeValores (Enumerado).
1 | Sérgio Lopes | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.4 | 2051 | Como Responsável de Recursos Humanos (RRH), eu pretendo proceder à especificação de um novo colaborador de modo a que este possa, posteriormente, aceder e usar o sistema. | B | Deve contemplar a associação a uma ou mais equipas. Devem reutilizar o componente de gestão de utilizadores disponibilizado em EAPLI.
1 | Tiago Marante | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.3 | 2052 | Como RRH, eu pretendo criar uma nova equipa. | B
3 | João Soares | 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.5 | 2053 | Como RRH, eu pretendo associar/remover um colaborador a uma equipa. | B
5 | Fausto Alves | 1 | 2 - Portal | 4.2.1 | 3001 | Como utilizador, eu pretendo consultar/pesquisar os catálogos de serviços e respetivos serviços que me estão/são disponibilizados. | B | Nota: os serviços cuja especificação esteja incompleta devem aparecer sinalizados com a informação "brevemente disponível". Deve permitir pesquisar por vários campos/informações.
13 | Todos | 1 | 5 - Outras | - | 9001 | Como cliente do sistema, eu pretendo que a equipa (fornecedor de software) elabore uma apresentação focando os seguintes aspetos: (i) principais objetivos do sistema; (ii) processo de desenvolvimento adotado e planeamento; (iii) metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos; (iv) qualidade do produto; (v) resultados esperados; (vi) formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’; entre outros que considerem relevantes. | B | A apresentação pode ser elaborada no suporte digital que considerarem adequado (e.g. powerpoint) e seja entregável.
3 | Luís Neves | 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6-7 | 2101 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à catálogo de serviços e serviços. | B | Bootstrap.
3 | Sérgio Lopes | 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.1-4 | 2103 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à estrutura orgânica da organização. | B | Bootstrap.
5 | Tiago Marante | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.8 | 2010 | Como GSH, eu pretendo definir os niveis de criticidade e respetivos objetivos aplicados na organização para definição de SLAs. | B
1 | João Soares | 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.1 | 2054 | Como RRH, eu pretendo registar um novo tipo de equipa. | B
Note on C1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quanto menor o número indicado, maior é a prioridade. Prioridade < 3 => Obrigatório. Prioridade = 3 => Obrigatório (em casos/grupos excepcionais pode ser apenas desejável) Prioridade > 3 => Desejável (em casos/grupos excepcionais pode ser obrigatório).
Note on G2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incompleta no Sprint A e continua no Sprint B

## Areas
Áreas
0 - Geral
1 - Serviços e RH
2 - Portal
3 - Motor de Fluxo de Atividades
4 - Executor de Tarefas Automáticas
5 - Outras